## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gant
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Diseño y desarrollo de sistema web |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | Powergym
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Grupo 5305AR |  |  |  |  | FECHA | 2019-04-22
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Revision de requerimientos | Equipo completo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 100%
1.1.1 | Revisiones y determinacion de objetivos | Equipo completo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 100%
2019-04-01 | Definicion de los actores | Equipo completo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 100%
2019-04-01 | Elaboracion de documento general de requisitos y requerimientos | Guido Nuñez | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 1 | 100%
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Equipo completo | 2019-04-01 | 2019-05-07 | 36 | 40%
2 | Planificación y asignacion de tareas
2018-01-02 | Creación de grupos de trabajo | Guido Nuñez | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 36 | 100%
2018-02-02 | Asignacion de objetivos | Guido Nuñez | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 3 | 100%
2018-03-02 | Estimar el presupuesto | Guido Nuñez | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0 | 70%
2018-04-02 | Planificacion de tiempos (Gant) | Guido Nuñez | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0 | 100%
3 | Implementación y desarrollo por grupos y objetivos
2018-01-03 | Registro de usuarios | Rodrigo y Carlo | 2019-04-04 | 2019-04-27 | 23 | 40%
2018-02-03 | Membresia | Guido y Vidal | 2019-04-04 | 2019-04-27 | 23 | 30%
3.2.1 | Registro de empleados | Christian y Katy | 2019-04-04 | 2019-04-27 | 23 | 40%
3.2.2 | Inventario | Ramiro y Esteban | 2019-04-04 | 2019-04-27 | 23 | 40%
2018-03-03 | Actualizaciones del proyecto y diseño de prototipo | Guido Nuñez | 2019-04-04 | 2019-04-27 | 23 | 90%
3.3.1 | Diseño de la base de datos | Carlo Salas | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 0 | 90%
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2018-01-04 | Objetivos del proyecto |  |  |  | 0 | 40%
2018-02-04 | Integracion de código y pruebas |  |  |  | 0 | 40%
2018-03-04 | Documentacion final |  |  |  | 0 | 60%
2018-04-04 | Rendimiento del proyecto |  |  |  | 0 | 40%

## demo
https://xd.adobe.com/view/99f8f403-33bd-48ff-7c85-5feb20d6c0dc-efc9/?fullscreen&hints=off